PROPOSTA TÉCNICA

Migração do DNS autoritativo para Edge DNS com DNSSEC · Vértice Educação · POPULOS-VERTICE-EDGEDNS-2026

EMPRESA: Vértice Educação

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de borda que oferece, entre outros serviços, DNS autoritativo com Anycast e DNSSEC.

O Edge DNS responde pelas zonas da Vértice Educação a partir da borda da Akamai, com DNSSEC e gestão por portal e API, independente do painel do registrador.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS é parceira da Akamai na implantação de serviços de borda, incluindo DNS autoritativo.

- Arquitetura de DNS autoritativo e DNSSEC

- Implantação e operação do Edge DNS

- Planejamento de migração com reversão

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A equipe POPULOS tem experiência em DNS autoritativo e DNSSEC na plataforma Akamai.

# 2.  Sumário Executivo

A Vértice Educação, rede de faculdades particulares, mantém hoje o DNS dos seus domínios no painel do registrador. Em dois episódios este ano o painel ficou fora do ar e não foi possível alterar registros.

A POPULOS propõe a implantação do Edge DNS da Akamai como DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice Educação, com cerca de 380 registros, e a assinatura das zonas com DNSSEC.

A migração é planejada para ser concluída antes do início das matrículas em 11/01/2027, com redução prévia de TTL, conferência das zonas antes da delegação e plano de reversão, para evitar indisponibilidade planejada do portal do aluno.

Viabilidade frente a Início das matrículas (11/01/2027): depende de informações pendentes. Prazo limite para a etapa "Aquisição das licenças Edge DNS pela Vértice Educação": 14/12/2026. Depois das pendências, a execução leva de 3 a 4 semanas. Ressalvas: a data do congelamento de mudanças (Congelamento de mudanças antes das matrículas) não foi informada; o prazo considera o evento, sem congelamento; não há folga de estabilização aprovada: a conclusão pode coincidir com a data limite; Aquisição das licenças Edge DNS pela Vértice Educação: prazo desconhecido (Qual o prazo previsto pela Vértice Educação para concluir a aquisição das licenças Edge DNS diretamente com a Akamai?).

- DNS autoritativo resiliente com DNSSEC — Edge DNS.

A solução cobre o DNS autoritativo das 4 zonas informadas, com DNSSEC. Segurança de aplicação e hospedagem permanecem fora do escopo.

Modelo de fornecimento As licenças Akamai serão adquiridas diretamente pela Vértice Educação junto à Akamai.

## Objetivos do Projeto

- Eliminar a dependência do painel do registrador para alterar registros DNS, que ficou indisponível duas vezes este ano (REQ-01)

- Migrar as 4 zonas autoritativas, com cerca de 380 registros, para o Edge DNS com DNSSEC (REQ-02, REQ-03)

- Concluir e estabilizar a migração antes do início das matrículas em 11/01/2027, sem indisponibilidade planejada do portal do aluno (REQ-04, REQ-05)

# 3.  Descrição da Solução

As 4 zonas da Vértice Educação passam a ser servidas como zonas primárias no Edge DNS, com DNSSEC habilitado e gestão pelo portal e pela API da Akamai. O registrador mantém apenas o registro dos domínios, a delegação (NS) e os registros DS. O site principal e o portal do aluno permanecem no servidor atual do provedor de hospedagem; somente a resolução de nomes muda de plataforma.

## 3.1 DNS autoritativo resiliente com DNSSEC

DNS autoritativo distribuído na borda da Akamai, com DNSSEC e gestão por portal e API, retirando do registrador a operação das 4 zonas.

- Edge DNS: DNS autoritativo, DNSSEC, API de gestão

Limite da frente Esta proposta não inclui proteção de aplicação nem alterações no servidor de hospedagem.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Levantamento e planejamento: Plano de reversão da delegação documentado e testado antes da troca de NS.

- Delegação e estabilização: Monitoramento da resolução das 4 zonas durante e após a troca de delegação.

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Ter DNS autoritativo resiliente, com gestão de registros independente do painel do registrador. | Edge DNS como DNS autoritativo, com gestão pelo portal e pela API de gestão da Akamai. | Consultas aos servidores de nome da Akamai respondem de forma autoritativa pelas 4 zonas, e a delegação pública das 4 zonas aponta para eles. |
| REQ-02 | Migrar as 4 zonas (vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br), com cerca de 380 registros dos tipos A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV. | Edge DNS com zonas primárias; importação e conferência registro a registro. | O relatório de conferência mostra que todos os registros do inventário aprovado estão presentes no Edge DNS com o mesmo valor. |
| REQ-03 | Assinar as zonas com DNSSEC. | Edge DNS com DNSSEC habilitado e publicação dos registros DS no registrador. | A cadeia DNSSEC das 4 zonas é validada com sucesso por ferramenta pública de verificação de DNSSEC. |
| REQ-04 | Concluir e estabilizar a migração antes do início das matrículas em 11/01/2027. | Cronograma de implantação do Edge DNS com a data de matrículas como evento crítico. | A fase de delegação e estabilização é encerrada com aceite formal da Vértice Educação antes de 11/01/2027. |
| REQ-05 | Não causar indisponibilidade no portal do aluno durante a migração. | Migração do Edge DNS com redução prévia de TTL, zonas conferidas antes da delegação e plano de reversão. | Durante a janela de delegação, o nome do portal do aluno resolve para o endereço do inventário aprovado em todas as verificações realizadas, conforme registro no relatório de validação. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte das zonas e do volume de registros informados pela Vértice Educação.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas DNS autoritativas | 4 | Informado pelo cliente: vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br | Confirmado |
| Registros DNS | cerca de 380 | Informado pelo cliente; tipos A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV; contagem final no levantamento | Confirmado |
| Esforço de implantação | 3 a 4 semanas | Estimativa da arquiteta responsável | Estimativa |

A contagem final de registros é confirmada no levantamento.

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Edge DNS | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Exportação e inventário das 4 zonas atuais, com contagem por tipo de registro.

- Levantamento dos TTLs atuais e dos registros críticos do portal do aluno e do e-mail.

- Verificação do acesso ao registrador para alteração de NS e publicação de registros DS.

O levantamento entrega o inventário das 4 zonas e o plano de migração com plano de reversão, aprovados pela Vértice Educação antes da configuração.

Estratégia de migração A troca de delegação ocorre com TTL reduzido previamente e plano de reversão para os servidores de nome atuais.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue três fases: levantamento e planejamento, configuração no Edge DNS e delegação com estabilização.

## 6.1 Escopo previsto

- Levantamento das 4 zonas atuais e dos seus registros.

- Criação das 4 zonas primárias no Edge DNS e importação dos registros.

- Conferência registro a registro entre a zona atual e a zona no Edge DNS.

- Habilitação do DNSSEC e apoio à publicação dos registros DS no registrador.

- Planejamento e execução da troca de delegação, com redução prévia de TTL e plano de reversão.

- Repasse de conhecimento sobre a gestão das zonas pelo portal e pela API.

- Inventário das zonas e plano de migração com plano de reversão.

- 4 zonas publicadas no Edge DNS com DNSSEC habilitado.

- Relatório de conferência dos registros e de validação do DNSSEC.

- Documento as-built da configuração.

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Levantamento e planejamento

Inventariar as 4 zonas e aprovar o plano de migração e reversão.

### Configuração no Edge DNS

Criar as zonas, importar e conferir os registros e preparar o DNSSEC.

### Delegação e estabilização

Reduzir TTL, trocar a delegação, publicar os registros DS e acompanhar a resolução.

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A equipe de infraestrutura da Vértice Educação recebe repasse de conhecimento sobre a gestão de zonas e registros pelo portal e pela API, e sobre a rotina do DNSSEC.

## 7.2 Homologação e testes

Antes da delegação, cada registro é consultado diretamente nos servidores da Akamai e comparado ao inventário. Após a delegação, a resolução pública e a cadeia DNSSEC são verificadas.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Proteção de aplicação e demais melhorias de segurança do site e do portal do aluno.

- Alterações no servidor do site e do portal do aluno no provedor de hospedagem.

- Transferência de registro dos domínios entre registradores.

- Sustentação contínua após a garantia técnica.

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- As zonas contêm apenas registros A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV, conforme informado; outro tipo encontrado no levantamento será tratado como mudança de escopo.

- A Vértice Educação consegue exportar as zonas atuais do registrador ou fornecer a lista completa dos registros.

- O registrador aceita a alteração dos servidores de nome e a publicação de registros DS para os domínios .edu.br e .com.br.

- As licenças Edge DNS estarão ativas antes do início da fase de configuração.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Vértice Educação)

- Coordenador de Infraestrutura (ponto focal e aprovação das janelas)

- Responsável pelo acesso ao registrador dos domínios

- Responsável pelo servidor do site e do portal do aluno no provedor de hospedagem

## 8.3 Restrições

- O escopo cobre somente as 4 zonas informadas.

- A troca de delegação ocorre apenas em janela aprovada pela Vértice Educação.

- A POPULOS não altera o servidor do site nem do portal do aluno.

- A POPULOS não executa alterações no registrador sem acompanhamento do responsável da Vértice Educação.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Registro ausente ou divergente na importação. | Falha de resolução de um serviço, como o e-mail ou o portal do aluno. | Conferência registro a registro antes da delegação e plano de reversão. |
| Publicação incorreta dos registros DS. | Falha de validação DNSSEC em resolvedores que validam. | Habilitar o DNSSEC após a delegação estável e validar a cadeia antes de encerrar a fase. |
| Atraso na aquisição das licenças. | Deslocamento do cronograma em relação às matrículas. | Acompanhar a data-limite de licenciamento indicada no cronograma. |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma estimado é de 3 a 4 semanas a partir da ativação das licenças, condicionado à janela aprovada pelo cliente.

Levantamento e planejamento, seguido da configuração no Edge DNS e da delegação com estabilização.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e planejamento | Inventariar as 4 zonas e aprovar o plano de migração e reversão. | Exportação das zonas e acesso ao registrador. | 1 semana | Inventário das zonas, Plano de migração e reversão |
| Configuração no Edge DNS | Criar as zonas, importar e conferir os registros e preparar o DNSSEC. | Licenças Edge DNS ativas. | 1 semana | Zonas no Edge DNS, Relatório de conferência |
| Delegação e estabilização | Reduzir TTL, trocar a delegação, publicar os registros DS e acompanhar a resolução. | Janela aprovada pelo cliente e acesso ao registrador. | 1 a 2 semanas | Delegação concluída, DNSSEC validado, As-built e repasse de conhecimento |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Consultas aos servidores de nome da Akamai respondem de forma autoritativa pelas 4 zonas, e a delegação pública das 4 zonas aponta para eles.

- O relatório de conferência mostra que todos os registros do inventário aprovado estão presentes no Edge DNS com o mesmo valor.

- A cadeia DNSSEC das 4 zonas é validada com sucesso por ferramenta pública de verificação de DNSSEC.

- A fase de delegação e estabilização é encerrada com aceite formal da Vértice Educação antes de 11/01/2027.

- Durante a janela de delegação, o nome do portal do aluno resolve para o endereço do inventário aprovado em todas as verificações realizadas, conforme registro no relatório de validação.

Marcos formais de aceite Marcos: plano aprovado, zonas conferidas no Edge DNS, delegação concluída e DNSSEC validado.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 30 dias corridos após o aceite final.

A POPULOS permanece à disposição para esclarecer esta proposta e alinhar as janelas da migração com a equipe da Vértice Educação.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteta responsável | Desenho da migração e plano de reversão | Durante todo o projeto |
| Engenheiro de implantação | Configuração das zonas, DNSSEC e conferência | Fases de configuração e delegação |
| Vértice Educação — Infraestrutura | Fornecer exportação das zonas, aprovar janelas e validar os serviços após a delegação. | Conforme plano |
| Vértice Educação — Registrador | Alterar os servidores de nome (NS) e publicar os registros DS. | Conforme plano |
| Vértice Educação — Licenciamento | Adquirir as licenças Edge DNS diretamente com a Akamai. | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Vértice Educação e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Vértice Educação conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.