PROPOSTA TÉCNICA

Proteção e continuidade do portal do cliente · Solaris Energia · PROP-SOLARIS-2026-001

EMPRESA: Solaris Energia

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai oferece uma plataforma de borda para entrega e proteção de aplicações. Nesta proposta são utilizados o App & API Protector, o Bot Manager Premier e o Global Traffic Management.

A solução protege o portal e as APIs do app contra ataques de aplicação e robôs e torna automático o failover entre o datacenter e a nuvem pública.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS fornece as licenças Akamai por meio de revenda autorizada e conduz o assessment, o desenho e a implantação.

- Arquitetura de proteção de aplicações e APIs na borda

- Gestão de robôs e automação maliciosa

- Continuidade entre múltiplas origens por roteamento DNS

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A equipe alocada reúne competências em proteção de aplicações, gestão de robôs e continuidade entre origens.

# 2.  Sumário Executivo

A Solaris Energia é distribuidora de energia em 3 estados e atende 4,2 milhões de unidades consumidoras. O portal do cliente, cujas APIs também servem o app, concentra segunda via de conta, pedido de religação e consulta de débitos.

Em junho e em agosto o portal ficou indisponível por cerca de 3 horas em cada episódio, por ataques de negação de serviço na camada de aplicação com milhões de requisições na consulta de débitos. Robôs também testam números de CPF nessa página, e a contingência entre o datacenter e a nuvem pública depende hoje de ação manual.

A POPULOS propõe um engajamento em duas fases. A Fase 1, contratada nesta proposta, realiza o assessment e o desenho da solução com App & API Protector, Bot Manager Premier e Global Traffic Management. A Fase 2, de implantação, é apresentada como opção e será contratada após o aceite do desenho, com o objetivo de chegar à campanha estadual de renegociação de dívidas de 01/03/2027 com a proteção e o failover automático em operação.

Viabilidade frente a Campanha estadual de renegociação de dívidas (01/03/2027): cabe no prazo. Com início em 24/09/2026 e a sequência Fase 1 - Assessment e desenho → Provisionamento das licenças Akamai → Implantação da proteção e do failover automático (opcional), a conclusão fica entre 26/11/2026 e 31/12/2026. Para cumprir a data limite, o início deve ocorrer até 23/11/2026. Ressalvas: não há folga de estabilização aprovada: a conclusão pode coincidir com a data limite.

- Continuidade entre origens — Global Traffic Management.

- Proteção de aplicação e APIs — App & API Protector.

- Controle de robôs — Bot Manager Premier.

A proposta cobre três frentes: proteção de aplicação e APIs, controle de robôs na consulta de débitos e continuidade entre as duas origens.

Modelo de fornecimento Licenças Akamai fornecidas pela POPULOS por meio de revenda autorizada. revenda autorizada

## Objetivos do Projeto

- Manter o portal do cliente e as APIs do app disponíveis durante ataques de negação de serviço na camada de aplicação (REQ-01)

- Impedir que robôs testem números de CPF na consulta de débitos (REQ-02)

- Automatizar o failover entre o datacenter próprio e a nuvem pública (REQ-03)

- Chegar à campanha estadual de renegociação de dívidas de 01/03/2027 com proteção e failover automático em operação (REQ-04)

- Decidir a implantação com base em assessment e desenho aprovados (REQ-05)

# 3.  Descrição da Solução

O tráfego do portal e do app passa pela borda Akamai, onde o App & API Protector filtra ataques de aplicação e o Bot Manager Premier trata os robôs na consulta de débitos; o Global Traffic Management decide, por testes de saúde, se as requisições seguem para o datacenter próprio (principal) ou para a nuvem pública (contingência), tornando o failover automático. O DNS dos domínios permanece no provedor atual, que delega os nomes do portal e das APIs ao Global Traffic Management.

## 3.1 Continuidade entre origens

Decisão de roteamento por saúde entre o datacenter e a nuvem pública, com failover automático.

- Global Traffic Management: políticas de tráfego, failover entre provedores, balanceamento ponderado

## 3.2 Proteção de aplicação e APIs

Proteção do portal e das APIs na borda, com WAF e mitigação de DDoS de aplicação sobre a consulta de débitos.

Limite da frente O DNS permanece no provedor atual e a correção da aplicação na consulta de débitos cabe à Solaris.

## 3.3 Controle de robôs

Detecção e resposta a robôs que testam CPFs na consulta de débitos.

## 3.4 Prontidão para eventos críticos

A prontidão para a campanha de renegociação é planejada na Fase 1 e executada na Fase 2.

- Fase 1 - Assessment e desenho: Plano de prontidão para a campanha, com monitoramento, reversão e recomendação de congelamento de mudanças

- Implantação da proteção e do failover automático (opcional): Revisão de capacidade das origens para o triplo do tráfego habitual

- Implantação da proteção e do failover automático (opcional): Teste de carga controlado do portal e das APIs pela borda

- Implantação da proteção e do failover automático (opcional): Monitoramento e procedimentos de reversão validados

- Implantação da proteção e do failover automático (opcional): Sala de crise conduzida pela POPULOS no início da campanha

## 3.5 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Proteger o portal do cliente e as APIs usadas pelo app contra DDoS na camada de aplicação, em especial na consulta de débitos | App & API Protector | HLD aceito pela Solaris contendo as políticas do App & API Protector para o portal e as APIs, incluindo controle de taxa de requisições na consulta de débitos. |
| REQ-02 | Detectar e bloquear robôs que testam números de CPF na consulta de débitos | Bot Manager Premier | HLD aceito pela Solaris contendo a estratégia de detecção e resposta do Bot Manager Premier para a consulta de débitos. |
| REQ-03 | Tornar automático o failover do portal e das APIs entre o datacenter próprio e a nuvem pública | Global Traffic Management | HLD aceito pela Solaris contendo a política de failover do Global Traffic Management entre as duas origens e os testes de saúde de cada uma. |
| REQ-04 | Estar protegido e com failover automático antes de 01/03/2027, início da campanha estadual de renegociação de dívidas | Plano de prontidão para a campanha e sequência Fase 1 e Fase 2 | Plano de implantação e plano de prontidão para a campanha entregues e aceitos pela Solaris, com janelas, reversão e datas-limite. |
| REQ-05 | Realizar assessment e desenho antes de contratar a implantação | Fase 1 contratada; Fase 2 opcional após o aceite do desenho | Relatório de assessment entregue e aceito formalmente pela Solaris. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte dos dados informados pela Solaris; o volume habitual de tráfego será confirmado na Fase 1.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Unidades consumidoras atendidas pelo portal e pelo app | 4,2 milhões | Informado pela Solaris na reunião de 22/09/2026 | Confirmado |
| Origens do portal e das APIs | Datacenter próprio (principal) e nuvem pública (contingência) | Informado pela Solaris na reunião de 22/09/2026 | Confirmado |
| Pico de tráfego na campanha de renegociação | Triplo do tráfego habitual, conforme a última campanha; volume habitual a informar | Histórico da Solaris; volume base levantado na Fase 1 | Pendente |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| App & API Protector | Recomendado |
| Bot Manager Premier | Recomendado |
| Global Traffic Management | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Levantamento do portal e das APIs do app, incluindo a consulta de débitos e os padrões de tráfego dos episódios de junho e agosto

- Levantamento das duas origens, do failover manual atual e da configuração do DNS no provedor atual

- Levantamento do volume habitual e do pico da última campanha, e das janelas de mudança da Solaris

O levantamento resulta no relatório de assessment e na base para o desenho de alto nível aprovado pela Solaris.

Estratégia de migração Cada mudança da Fase 2 ocorre em janela de terça, com aprovação da Solaris e reversão planejada.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A POPULOS conduz o trabalho em fases: levantamento, desenho e, após o aceite do desenho, implantação em janelas de mudança aprovadas.

## 6.1 Escopo previsto

- Assessment do portal, das APIs e das duas origens

- Desenho de alto nível (HLD) do App & API Protector, do Bot Manager Premier e do Global Traffic Management

- Plano de implantação e de prontidão para a campanha de renegociação

- Relatório de assessment

- Desenho de alto nível (HLD) aprovado pela Solaris

- Plano de implantação da Fase 2 com janelas, reversão e critérios de aceite

- Plano de prontidão para a campanha

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Fase 1 - Assessment e desenho

Levantar o ambiente atual e aprovar o desenho da proteção e do failover automático

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

## 6.3 Fase 2 - Implantação (opcional)

A Fase 2 implanta o desenho aprovado na Fase 1 e será contratada após o aceite do desenho.

Aceite do desenho da Fase 1 pela Solaris

Assinatura do pedido das licenças Akamai

Criação dos registros de DNS pela Solaris no provedor atual

### Implantação da proteção e do failover automático

Componentes: App & API Protector, Bot Manager Premier, Global Traffic Management.

Configuração do App & API Protector, do Bot Manager Premier e do Global Traffic Management; entrada em produção somente nas janelas de terça, das 22h às 2h, com aprovação prévia da Solaris e plano de reversão testado para cada mudança.

Critérios de aceite da Fase 2 demonstrados e registrados em relatório de testes

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A equipe da Solaris participa das sessões de desenho e recebe, ao fim de cada fase, apresentação das entregas e da operação das políticas.

## 7.2 Homologação e testes

Os testes da Fase 2 são executados em janelas de mudança, com plano de reversão e evidências registradas em relatório.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Alteração do provedor de DNS atual ou gestão das zonas DNS

- Correção da aplicação que devolve nome e endereço na consulta de débitos, tratada pela Solaris com o seu DPO

- Proteção contra DDoS volumétrico de rede

- Sustentação ou suporte gerenciado após a garantia

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- O provisionamento das licenças Akamai leva até 2 semanas após a assinatura do pedido, conforme confirmado com a Akamai.

- As estimativas de esforço consideram as informações e acessos disponibilizados pela Solaris no início de cada fase.

- O volume habitual de tráfego será informado na Fase 1 para dimensionar o pico da campanha.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Solaris Energia)

- Gerente de Canais Digitais: patrocínio, priorização e aceite

- Coordenador de Segurança: políticas de proteção e janelas de mudança

- Equipes de infraestrutura do datacenter e da nuvem pública

- Responsável pelo DNS no provedor atual

## 8.3 Restrições

- Mudanças em produção ocorrem somente às terças, das 22h às 2h.

- O DNS dos domínios permanece no provedor atual.

- Relatórios e evidências de testes mascaram CPF, nome e endereço de titulares.

- A Fase 1 não realiza alterações no ambiente produtivo da Solaris.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Aceite do desenho ou contratação da Fase 2 tardios | Redução da margem até a campanha de 01/03/2027 | Datas-limite calculadas no cronograma e acompanhamento semanal |
| A aplicação continua devolvendo nome e endereço na consulta de débitos | Exposição residual de dado pessoal por acessos não automatizados | Correção na aplicação pela Solaris com o DPO, fora deste escopo |
| Volume habitual de tráfego não informado | Dimensionamento do pico da campanha incompleto | Levantamento na Fase 1 com a equipe de infraestrutura |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma segue a sequência de fases e depende do aceite do desenho e da assinatura do pedido de licenças.

Fase 1 (3 a 4 semanas), aceite do desenho, provisionamento das licenças (até 2 semanas após a assinatura do pedido) e Fase 2 (6 a 8 semanas).

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 - Assessment e desenho | Levantar o ambiente atual e aprovar o desenho da proteção e do failover automático | Acesso às equipes e às informações de tráfego da Solaris | 3 a 4 semanas | Relatório de assessment, HLD, Plano de implantação da Fase 2, Plano de prontidão para a campanha |
| Implantação da proteção e do failover automático (opcional) | Implantar App & API Protector, Bot Manager Premier, Global Traffic Management. | Aceite do desenho da Fase 1 e licenças provisionadas | 6 a 8 semanas | Aceite da Fase 2 |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Relatório de assessment entregue e aceito formalmente pela Solaris.

- HLD aceito pela Solaris contendo as políticas do App & API Protector para o portal e as APIs, incluindo controle de taxa de requisições na consulta de débitos.

- HLD aceito pela Solaris contendo a estratégia de detecção e resposta do Bot Manager Premier para a consulta de débitos.

- HLD aceito pela Solaris contendo a política de failover do Global Traffic Management entre as duas origens e os testes de saúde de cada uma.

- Plano de implantação e plano de prontidão para a campanha entregues e aceitos pela Solaris, com janelas, reversão e datas-limite.

Critérios de aceite — Implantação da proteção e do failover automático, aplicáveis somente se contratada:

- Políticas do App & API Protector ativas em modo de bloqueio no portal e nas APIs; teste controlado de alto volume na consulta de débitos é mitigado na borda, comprovado no relatório de eventos.

- Bot Manager Premier aplicando ação sobre a consulta de débitos; teste com automação simulada é identificado e bloqueado, comprovado no relatório de eventos.

- Em janela de mudança, com a origem principal indisponível no teste de saúde, o Global Traffic Management passa a responder com a nuvem pública sem ação manual e retorna ao datacenter após a recuperação, registrado em relatório de testes.

- Checklist de prontidão para a campanha concluído e aceito pela Solaris antes de 01/03/2027.

Marcos formais de aceite Marcos: aceite da Fase 1 (desenho) e aceite da Fase 2 (implantação).

# 11.  Garantia Técnica

A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 90 dias corridos após o aceite de cada fase.

Garantia e vigência 90 dias corridos após o aceite de cada fase

A POPULOS permanece à disposição para esclarecer esta proposta e iniciar a Fase 1.

## Condições de atendimento

O padrão institucional de atendimento abaixo aplica-se somente a: Implantação da proteção e do failover automático (opcional), para falhas atribuíveis aos serviços executados. Nas demais fases, não há compromisso de tempo de atendimento.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteta de soluções | Conduz o assessment e o desenho | Fase 1 e Fase 2 |
| Especialista de segurança de aplicações | Desenha e configura App & API Protector e Bot Manager Premier | Fase 1 e Fase 2 |
| Gerente de projeto | Planejamento, janelas de mudança e aceite | Fase 1 e Fase 2 |
| Solaris - Canais Digitais | Disponibilizar informações do portal e das APIs, validar e aceitar as entregas | Conforme plano |
| Solaris - Segurança | Informar histórico de ataques e aprovar políticas de proteção | Conforme plano |
| Solaris - Infraestrutura | Informar a topologia das duas origens e o volume habitual de tráfego | Conforme plano |
| Solaris - DNS | Criar no provedor atual os registros que apontam para o Global Traffic Management (Fase 2) | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Solaris Energia e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Solaris Energia conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.