PROPOSTA TÉCNICA

Pregão Eletrônico nº 112/2026 — DNS autoritativo e proteção de aplicações web · Prefeitura Municipal de Rio Claro do Sul · POPULOS-RCS-PE112-2026

EMPRESA: Prefeitura Municipal de Rio Claro do Sul

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de borda que entrega serviços de DNS autoritativo e de proteção de aplicações web e APIs.

A solução combina o Akamai Edge DNS, para os domínios municipais, e o Akamai App & API Protector, para as 5 aplicações do Anexo I.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS é revenda autorizada Akamai e conta com 3 profissionais com certificação técnica Akamai vigente, com documentação apresentada na habilitação.

- Arquitetura e implantação de Akamai Edge DNS e DNSSEC

- Configuração e ajuste de políticas do Akamai App & API Protector

- Gestão de mudanças em janelas acordadas e repasse de conhecimento

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações Equipe com 3 profissionais certificados Akamai, acima do mínimo de 2 exigido no item 6.1.

# 2.  Sumário Executivo

A Prefeitura Municipal de Rio Claro do Sul registrou 4 indisponibilidades em 2026 no portal de serviços e no sistema de notas fiscais, atribuídas a ataques na camada de aplicação, e mantém o DNS dos domínios municipais em servidor próprio sem redundância geográfica.

A POPULOS propõe o Akamai Edge DNS para as 3 zonas municipais, com DNSSEC, e o Akamai App & API Protector para as 5 aplicações do Anexo I, com implantação em 5 a 6 semanas, dentro do prazo de 45 dias corridos do item 5.2, repasse de conhecimento, suporte técnico 8x5 por 12 meses e garantia de 12 meses após o Termo de Aceite Definitivo.

As licenças Akamai são fornecidas pela POPULOS por revenda autorizada, com vigência de 12 meses a partir da ativação.

- DNS autoritativo distribuído — Edge DNS.

- Proteção de aplicações web e APIs — App & API Protector.

A solução atende aos itens 4.1 a 4.6 do Termo de Referência para as 3 zonas e as 5 aplicações listadas.

Modelo de fornecimento fornecidas pela POPULOS por meio de revenda autorizada

## Objetivos do Projeto

- Eliminar o ponto único de falha do DNS dos domínios municipais com DNS autoritativo distribuído e DNSSEC (REQ-01, REQ-02)

- Reduzir indisponibilidades causadas por ataques na camada de aplicação nas 5 aplicações do Anexo I (REQ-03, REQ-04, REQ-05)

- Dar visibilidade e rastreabilidade dos eventos de segurança à equipe da SMTI (REQ-06, REQ-07)

- Implantar a solução em até 45 dias corridos, com repasse de conhecimento, suporte e garantia (REQ-08, REQ-10, REQ-11, REQ-12)

# 3.  Descrição da Solução

Os domínios municipais passam a ser servidos pelo Akamai Edge DNS, com DNSSEC, e as 5 aplicações do Anexo I passam a receber tráfego pela borda Akamai com o Akamai App & API Protector, que aplica WAF, mitigação de DDoS de aplicação e controle de taxa de requisições antes de encaminhar as requisições legítimas às origens atuais da Prefeitura; os eventos de segurança ficam disponíveis à SMTI e são exportados em formato syslog.

## 3.1 DNS autoritativo distribuído

DNS autoritativo distribuído na borda Akamai para as 3 zonas municipais, com DNSSEC.

- Edge DNS: DNS autoritativo, Anycast, DNSSEC

## 3.2 Proteção de aplicações web e APIs

Proteção das 5 aplicações do Anexo I com WAF, mitigação de DDoS de aplicação e exportação de eventos.

Limite da frente A proteção cobre ataques na camada de aplicação das 5 aplicações listadas.

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | DNS autoritativo distribuído para as 3 zonas municipais, com cerca de 150 registros | Edge DNS | As 3 zonas são respondidas pelos servidores de nomes do Akamai Edge DNS, verificado por consulta a todos os registros inventariados a partir de resolvedores externos, com respostas iguais ao inventário aprovado. |
| REQ-02 | Suporte a DNSSEC | Edge DNS | As 3 zonas validam a cadeia DNSSEC, verificado por ferramenta de validação DNSSEC a partir de resolvedor externo. |
| REQ-03 | WAF com proteção contra as categorias OWASP Top 10 e atualização automática de regras | App & API Protector | As 5 aplicações recebem tráfego pela borda com política de WAF ativa, verificado por requisições de teste com padrões OWASP Top 10 registradas como detectadas ou bloqueadas. |
| REQ-04 | Mitigação de DDoS na camada de aplicação (camada 7) | App & API Protector | A proteção de DDoS de aplicação está ativa nas 5 aplicações, verificado pela configuração publicada e por evento registrado em teste controlado. |
| REQ-05 | Controle de taxa de requisições configurável por aplicação | App & API Protector | Cada aplicação possui regra de controle de taxa de requisições configurada, verificado por teste controlado que excede o limite e gera evento. |
| REQ-06 | Painel de eventos de segurança acessível pela equipe da SMTI | App & API Protector | A equipe da SMTI acessa o painel de eventos com credenciais próprias e visualiza os eventos dos testes de aceite. |
| REQ-07 | Exportação de eventos de segurança em formato compatível com syslog | App & API Protector (integração SIEM) | Os eventos dos testes de aceite chegam ao coletor syslog indicado pela SMTI. |
| REQ-08 | Migração das 3 zonas e onboarding das 5 aplicações em até 45 dias corridos, com mudanças em janelas acordadas | Serviços de implantação POPULOS | As 3 zonas e as 5 aplicações estão em produção com documentação as-built entregue e repasse de conhecimento registrado em ata. |
| REQ-09 | Ao menos 2 profissionais com certificação técnica do fabricante | Equipe POPULOS com 3 profissionais certificados Akamai | Critérios gerais da seção 10. |
| REQ-10 | Suporte técnico 8x5 por 12 meses, com resposta e resolução por severidade | Suporte técnico POPULOS e tabela institucional de níveis de serviço | Critérios gerais da seção 10. |
| REQ-11 | Garantia dos serviços de implantação por 12 meses após o TAD | Garantia técnica POPULOS | Critérios gerais da seção 10. |
| REQ-12 | Termo de Aceite Provisório após a implantação e Termo de Aceite Definitivo 10 dias após o TAP sem pendências | Marcos de aceite do cronograma | TAP emitido após a conclusão dos critérios acima e TAD emitido 10 dias após o TAP sem pendências. |
| REQ-13 | Licenças fornecidas pela contratada com vigência de 12 meses a partir da ativação | Revenda autorizada POPULOS de licenças Akamai | Critérios gerais da seção 10. |
| REQ-14 | Resposta a cada item do TR, com marca e nome comercial dos serviços ofertados | Matriz de atendimento com Akamai Edge DNS e Akamai App & API Protector | Critérios gerais da seção 10. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento segue os quantitativos informados no item 3 do Termo de Referência.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas DNS autoritativas | 3 zonas, cerca de 150 registros | TR item 3.1 | Confirmado |
| Aplicações protegidas | 5 aplicações (Anexo I) | TR item 3.2 | Confirmado |
| Tráfego legítimo agregado | 6 milhões de requisições por dia, picos de 400 requisições por segundo | TR item 3.3 | Confirmado |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Edge DNS | Recomendado |
| App & API Protector | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Inventário das 3 zonas e dos cerca de 150 registros, com TTLs e delegações atuais

- Levantamento das 5 aplicações: hostnames, origens, certificados TLS e APIs da emissão de notas

- Mapeamento das janelas de mudança e dos responsáveis da SMTI por aplicação

O levantamento entrega o inventário de zonas e aplicações e o calendário de janelas que orientam a implantação.

Estratégia de migração A troca de delegação DNS e a entrada das aplicações na borda ocorrem em janelas acordadas, com reversão planejada.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue fases sequenciais, com mudanças em produção apenas nas janelas acordadas com a SMTI e reversão planejada para cada mudança.

## 6.1 Escopo previsto

- Migração das 3 zonas DNS para o Akamai Edge DNS e ativação de DNSSEC

- Onboarding das 5 aplicações do Anexo I no Akamai App & API Protector

- Configuração de políticas de WAF, mitigação de DDoS de aplicação e controle de taxa de requisições por aplicação

- Configuração do acesso da SMTI ao painel de eventos e da exportação syslog

- Testes, repasse de conhecimento e suporte técnico 8x5 por 12 meses

- Plano de implantação e de janelas de mudança

- Zonas migradas e assinadas com DNSSEC

- Políticas de proteção ativas para as 5 aplicações

- Documentação as-built e runbook operacional

- Registro de testes e repasse de conhecimento

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Planejamento e levantamento

Levantar zonas, aplicações e janelas de mudança e aprovar o plano de implantação

### Migração DNS

Migrar as 3 zonas para o Akamai Edge DNS e ativar DNSSEC

### Onboarding das aplicações

Colocar as 5 aplicações atrás do Akamai App & API Protector e ajustar políticas

### Testes e aceite provisório

Executar testes, repasse de conhecimento e emitir o TAP

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

O repasse de conhecimento cobre a operação do Edge DNS, a leitura do painel de eventos e o ajuste de políticas do App & API Protector, registrado em ata.

## 7.2 Homologação e testes

Os testes verificam a resolução e a validação DNSSEC das zonas, a detecção de padrões OWASP Top 10, o controle de taxa e a exportação syslog.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Alterações de código nas aplicações ou nas origens da Prefeitura

- Proteção de DDoS volumétrico de rede (camadas 3 e 4)

- Operação contínua de segurança (SOC) e análise de eventos após a implantação

- Aplicações e zonas não listadas no TR

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- A SMTI fornece acesso ao registro dos domínios e às zonas atuais na primeira semana; validação no plano de implantação.

- As origens das 5 aplicações aceitam tráfego encaminhado pela borda Akamai; validação no levantamento.

- O prazo de 5 a 6 semanas conta a partir da ativação das licenças e da disponibilidade das janelas acordadas.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Prefeitura Municipal de Rio Claro do Sul)

- Gestor do contrato na SMTI

- Responsável pelo DNS e registros de domínio

- Responsáveis técnicos pelas 5 aplicações

- Equipe de segurança que recebe os eventos syslog

## 8.3 Restrições

- Mudanças em produção ocorrem somente nas janelas acordadas com a SMTI.

- A proteção cobre apenas as 5 aplicações do Anexo I.

- O DNS autoritativo cobre apenas as 3 zonas listadas no item 3.1.

- A proteção cobre ataques na camada de aplicação; DDoS volumétrico de rede não faz parte do escopo.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na definição das janelas de mudança | Deslocamento do onboarding | Calendário de janelas aprovado na fase de planejamento |
| Falsos positivos do WAF em aplicações legadas | Bloqueio de usuários legítimos | Período em modo de alerta antes do bloqueio e ajuste com os responsáveis |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma estimado é de 5 a 6 semanas a partir da Ordem de Serviço, dentro do prazo de 45 dias corridos.

Planejamento e levantamento, migração DNS, onboarding das aplicações e testes com aceite provisório.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento e levantamento | Levantar zonas, aplicações e janelas de mudança e aprovar o plano de implantação | Ordem de Serviço | 1 semana | Plano de implantação aprovado |
| Migração DNS | Migrar as 3 zonas para o Akamai Edge DNS e ativar DNSSEC | Plano aprovado e acesso ao registro dos domínios | 1 semana | Zonas ativas com DNSSEC |
| Onboarding das aplicações | Colocar as 5 aplicações atrás do Akamai App & API Protector e ajustar políticas | Janelas acordadas com a SMTI | 2 a 3 semanas | Políticas ativas, Exportação syslog configurada |
| Testes e aceite provisório | Executar testes, repasse de conhecimento e emitir o TAP | Onboarding concluído | 1 semana | Registro de testes, Documentação as-built, TAP |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- As 3 zonas são respondidas pelos servidores de nomes do Akamai Edge DNS, verificado por consulta a todos os registros inventariados a partir de resolvedores externos, com respostas iguais ao inventário aprovado.

- As 3 zonas validam a cadeia DNSSEC, verificado por ferramenta de validação DNSSEC a partir de resolvedor externo.

- As 5 aplicações recebem tráfego pela borda com política de WAF ativa, verificado por requisições de teste com padrões OWASP Top 10 registradas como detectadas ou bloqueadas.

- A proteção de DDoS de aplicação está ativa nas 5 aplicações, verificado pela configuração publicada e por evento registrado em teste controlado.

- Cada aplicação possui regra de controle de taxa de requisições configurada, verificado por teste controlado que excede o limite e gera evento.

- A equipe da SMTI acessa o painel de eventos com credenciais próprias e visualiza os eventos dos testes de aceite.

- Os eventos dos testes de aceite chegam ao coletor syslog indicado pela SMTI.

- As 3 zonas e as 5 aplicações estão em produção com documentação as-built entregue e repasse de conhecimento registrado em ata.

- TAP emitido após a conclusão dos critérios acima e TAD emitido 10 dias após o TAP sem pendências.

Marcos formais de aceite TAP ao fim da implantação e TAD 10 dias após o TAP sem pendências.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 12 meses após o Termo de Aceite Definitivo

A POPULOS permanece à disposição da SMTI para esclarecimentos sobre esta proposta.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Gerente de projeto | Plano, janelas e comunicação com a SMTI | Durante a implantação |
| Arquiteto Akamai certificado | Desenho, migração DNS e políticas de proteção | Durante a implantação |
| Especialista de suporte | Atendimento 8x5 conforme tabela de níveis de serviço | 12 meses |
| SMTI | Designar responsáveis, aprovar janelas de mudança e emitir TAP e TAD | Conforme plano |
| Responsáveis pelas aplicações | Validar funcionamento das aplicações após cada mudança | Conforme plano |
| Responsável pelo DNS | Alterar a delegação dos domínios no registro e fornecer as zonas atuais | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Prefeitura Municipal de Rio Claro do Sul e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Prefeitura Municipal de Rio Claro do Sul conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.