PROPOSTA TÉCNICA

Proteção contra automação no simulador de cotação de seguro auto · Lumina Seguros · LUMINA-BOT-2026

EMPRESA: Lumina Seguros

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai opera uma plataforma distribuída de entrega e segurança na borda, já utilizada pela Lumina Seguros para entrega de aplicações, proteção de aplicações e APIs e DNS autoritativo.

O Bot Manager Premier identifica requisições automatizadas na borda e aplica a resposta definida por objetivo de negócio, complementando o WAF já em operação na Lumina.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS atende a Lumina Seguros desde 2024 na implantação e sustentação das soluções Akamai contratadas diretamente pela Lumina.

- Implantação e ajuste de políticas de detecção de bots na borda

- Configuração de propriedades de entrega e segurança Akamai

- Gestão de mudanças em produção com plano de reversão

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações Equipe POPULOS com experiência na implantação de soluções Akamai já em operação na Lumina.

# 2.  Sumário Executivo

A Lumina Seguros identificou que o simulador de cotação de seguro auto está sendo raspado por robôs, com milhares de cotações por hora vindas de automação que imita navegador comum e que o WAF atual não detecta. Segundo a Lumina, pelo menos metade das cotações seria automatizada, e cada cotação gera consultas pagas a dois bureaus de dados.

A POPULOS propõe a implantação do Bot Manager Premier sobre as propriedades já entregues pela Akamai, com política dedicada ao fluxo de cotação, período de observação antes da mitigação e ativação em produção antes do congelamento de mudanças de fim de ano, para que a proteção esteja em operação no lançamento do novo seguro auto.

A licença do Bot Manager Premier será incluída por aditivo ao contrato direto entre a Lumina e a Akamai; a POPULOS presta os serviços de implantação.

Viabilidade frente a Lançamento do novo seguro auto (15/01/2027): depende de informações pendentes. A data limite considerada é 15/12/2026 (início de Congelamento de fim de ano em 15/12/2026). Prazo limite para a etapa "Assinatura do aditivo de licenciamento": 27/10/2026. Depois das pendências, a execução leva de 4 a 7 semanas. Ressalvas: não há folga de estabilização aprovada: a conclusão pode coincidir com a data limite; Assinatura do aditivo de licenciamento: prazo desconhecido (Qual a data prevista para a assinatura do aditivo de licenciamento do Bot Manager entre a Lumina e a Akamai?).

- Proteção contra automação no simulador de cotação — Bot Manager Premier.

Esta proposta cobre a proteção do simulador de cotação de seguro auto contra automação; os demais serviços Akamai da Lumina permanecem como estão.

Modelo de fornecimento a licença do Bot Manager será adicionada ao contrato direto entre a Lumina e a Akamai, por aditivo, com co-terminação em 31/03/2027. A POPULOS presta apenas os serviços.

## Objetivos do Projeto

- Conter a raspagem automatizada do simulador de cotação de seguro auto por robôs que imitam navegadores (REQ-01, REQ-02)

- Reduzir as cotações automatizadas que geram consultas pagas aos bureaus de dados (REQ-03)

- Colocar a proteção contra automação em operação antes do congelamento de mudanças que antecede o lançamento do novo seguro auto (REQ-04)

# 3.  Descrição da Solução

O Bot Manager Premier é ativado sobre as propriedades já entregues pela Akamai na Lumina, inspecionando na borda as requisições do simulador de cotação de seguro auto. As requisições classificadas como automatizadas recebem resposta conforme a política acordada antes de chegarem à origem, o que evita consultas desnecessárias aos bureaus de dados. O App & API Protector já contratado continua responsável pelo WAF; o Bot Manager Premier acrescenta a camada de detecção de automação que imita navegador.

## 3.1 Proteção contra automação no simulador de cotação

Detecção e resposta à automação que raspa o simulador de cotação de seguro auto, com política por objetivo de negócio e telemetria para acompanhar o tráfego automatizado.

- Bot Manager Premier: detecção de bots, resposta adaptativa, telemetria

Limite da frente Licenças Akamai são contratadas diretamente pela Lumina; a POPULOS presta apenas os serviços.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Ativação da mitigação e aceite: Ativação em produção concluída antes do congelamento de mudanças, sem alterações durante o período congelado.

- Ativação da mitigação e aceite: Monitoramento do tráfego classificado como automatizado após a ativação, com relatório entregue no aceite.

- Ativação da mitigação e aceite: Plano de reversão da política documentado e testado antes da ativação.

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Detectar e mitigar a raspagem automatizada do simulador de cotação de seguro auto, que copia a tabela de preços | Bot Manager Premier com política dedicada ao fluxo de cotação | Política do Bot Manager Premier aplicada aos endpoints do simulador definidos no levantamento, em modo de mitigação em produção, comprovada por evidência de configuração. |
| REQ-02 | Identificar automação que se apresenta como navegador comum e não é detectada pelo WAF atual | Bot Manager Premier (detecção de bots e segmentação), complementar ao App & API Protector já contratado | Relatório do período de observação entregue, com o volume de requisições do simulador classificadas como automatizadas pelo Bot Manager Premier. |
| REQ-03 | Reduzir as cotações automatizadas que disparam consultas pagas a dois bureaus de dados | Bot Manager Premier com resposta adaptativa antes que a requisição de cotação chegue à origem | Requisições classificadas como automatizadas recebem a resposta definida na política aprovada, verificada por amostra de registros do Bot Manager Premier após a ativação. |
| REQ-04 | Ter o Bot Manager em operação antes do lançamento do novo seguro auto em 15/01/2027, respeitando o congelamento de 15/12/2026 a 05/01/2027 | Cronograma de implantação com ativação em produção antes do congelamento de mudanças | Ativação da mitigação em produção concluída e registrada antes do início do congelamento de mudanças, com plano de reversão documentado. |
| REQ-05 | Avaliar logins suspeitos na área do cliente, ainda não confirmados | Levantamento de evidências antes de qualquer decisão sobre o Account Protector | Critérios gerais da seção 10. |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte do volume de cotações informado pela Lumina e dos endpoints a confirmar no levantamento.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume mensal de cotações do simulador | Cerca de 2,1 milhões (mês anterior à reunião) | Informado pela Lumina em 23/09/2026 | Confirmado |
| Endpoints do simulador sob política de automação | A definir no levantamento | Hostnames e caminhos a confirmar pela Lumina | Pendente |
| Esforço de implantação | 4 a 5 semanas | Estimativa da arquitetura POPULOS | Estimativa |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Bot Manager Premier | Recomendado |
| Ion | Já contratado — ambiente atual |
| App & API Protector | Já contratado — ambiente atual |
| Edge DNS | Já contratado — ambiente atual |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Mapeamento dos endpoints, chamadas de API e jornada do simulador de cotação de seguro auto

- Levantamento dos comparadores, parceiros e integrações legítimas que acessam o simulador de forma automatizada

- Revisão da configuração atual das propriedades entregues pela Akamai e da política de WAF em uso

O levantamento entrega o desenho da política de proteção contra automação, com endpoints e acessos legítimos definidos.

Estratégia de migração Não há migração: o Bot Manager Premier é ativado sobre as propriedades já existentes, com plano de reversão.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A implantação segue observação antes da mitigação: a política é configurada em modo de monitoramento, ajustada com base no tráfego real e só então ativada em produção.

## 6.1 Escopo previsto

- Levantamento dos endpoints e da jornada do simulador de cotação

- Configuração do Bot Manager Premier nas propriedades que atendem o simulador

- Período de observação em modo de monitoramento e ajuste da classificação

- Ativação da mitigação em produção com plano de reversão

- Repasse de conhecimento à equipe da Lumina

- Documento de desenho da política de proteção contra automação

- Relatório do período de observação com o tráfego classificado como automatizado

- Configuração em produção documentada (as-built)

- Sessão de repasse de conhecimento

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Planejamento e levantamento

Mapear endpoints do simulador, acessos legítimos automatizados e definir a política

### Configuração e observação

Configurar o Bot Manager Premier em modo de monitoramento e ajustar a classificação

### Ativação da mitigação e aceite

Ativar a mitigação em produção antes do congelamento de mudanças e obter o aceite

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A POPULOS conduz sessão de repasse de conhecimento sobre a política, os relatórios e o procedimento de reversão.

## 7.2 Homologação e testes

Os testes incluem validação da classificação durante a observação, verificação da resposta aplicada após a ativação e teste do procedimento de reversão.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Fornecimento de licenças Akamai, contratadas diretamente pela Lumina

- Sustentação contínua, coberta pelo contrato de sustentação vigente

- Proteção de login na área do cliente, sujeita a levantamento de evidências

- Alterações no código do simulador ou nas integrações com bureaus de dados

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- A licença do Bot Manager Premier é provisionada pela Akamai em até 10 dias úteis após a assinatura do aditivo, conforme informado pela Akamai; a fase de configuração depende desse provisionamento.

- O simulador de cotação é entregue por propriedades Akamai já em produção na Lumina; a confirmação ocorre no levantamento.

- A Lumina disponibiliza janela de mudança para a ativação em produção antes do congelamento de mudanças de 15/12/2026.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Lumina Seguros)

- Responsável pelos canais digitais, para aprovar a política de resposta à automação

- Arquiteto de soluções, para validar endpoints e janelas de mudança

- Equipe de desenvolvimento do simulador, para apoiar testes e integração

- Responsável pelo contrato com a Akamai, para a assinatura do aditivo de licenciamento

## 8.3 Restrições

- Nenhuma mudança em produção é realizada durante o congelamento de mudanças de 15/12/2026 a 05/01/2027.

- A configuração depende do provisionamento da licença, contratada diretamente pela Lumina com a Akamai.

- O escopo não inclui alterações no código do simulador nem nas integrações com bureaus de dados.

- A ativação da mitigação depende da aprovação formal da política de resposta pela Lumina.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na assinatura do aditivo de licenciamento | A ativação pode não ocorrer antes do congelamento de mudanças | Acompanhar a data de assinatura e antecipar o levantamento, que não depende da licença |
| Bloqueio de acessos automatizados legítimos | Interrupção de parceiros ou comparadores autorizados | Mapear acessos legítimos no levantamento e observar o tráfego antes da mitigação |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma soma 4 a 5 semanas de serviços, contadas a partir do provisionamento da licença para as fases que dependem dela.

Planejamento e levantamento, configuração e observação, e ativação da mitigação com aceite, concluída antes do congelamento de mudanças.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planejamento e levantamento | Mapear endpoints do simulador, acessos legítimos automatizados e definir a política | Disponibilidade da equipe da Lumina | 1 semana | Documento de desenho da política |
| Configuração e observação | Configurar o Bot Manager Premier em modo de monitoramento e ajustar a classificação | Licença provisionada após a assinatura do aditivo | 2 semanas | Relatório do período de observação |
| Ativação da mitigação e aceite | Ativar a mitigação em produção antes do congelamento de mudanças e obter o aceite | Janela de mudança aprovada pela Lumina antes de 15/12/2026 | 1 a 2 semanas | Configuração em produção documentada (as-built), Sessão de repasse de conhecimento, Termo de aceite |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Política do Bot Manager Premier aplicada aos endpoints do simulador definidos no levantamento, em modo de mitigação em produção, comprovada por evidência de configuração.

- Relatório do período de observação entregue, com o volume de requisições do simulador classificadas como automatizadas pelo Bot Manager Premier.

- Requisições classificadas como automatizadas recebem a resposta definida na política aprovada, verificada por amostra de registros do Bot Manager Premier após a ativação.

- Ativação da mitigação em produção concluída e registrada antes do início do congelamento de mudanças, com plano de reversão documentado.

Marcos formais de aceite Marcos: desenho da política aprovado, relatório de observação entregue e mitigação ativa em produção antes do congelamento.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência a POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 90 dias corridos após o aceite final

A POPULOS permanece à disposição para esclarecer esta proposta e alinhar a data de início com a Lumina Seguros.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Arquiteto de soluções | Desenho da política e validação técnica | Durante todo o projeto |
| Engenheiro de implantação | Configuração, observação e ativação | Fases de configuração e ativação |
| Gerente de projeto | Cronograma, riscos e comunicação | Durante todo o projeto |
| Lumina Seguros | Assinar o aditivo de licenciamento com a Akamai e informar a data de assinatura | Conforme plano |
| Lumina Seguros | Indicar endpoints do simulador e acessos automatizados legítimos | Conforme plano |
| Lumina Seguros | Aprovar janelas de mudança e a política de resposta antes da ativação | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Lumina Seguros e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Lumina Seguros conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.