PROPOSTA TÉCNICA

Migração do DNS autoritativo para Akamai Edge DNS com DNSSEC · Vértice Educação · POPULOS-VERTICE-EDGEDNS-2026-09

EMPRESA: Vértice Educação

| SETEMBRO 2026 |

# 1.  Sobre a POPULOS

A POPULOS nasceu em São Paulo com o objetivo de levar o futuro para organizações de todos os tipos e tamanhos, através da entrega de soluções que têm o poder de transformar radicalmente a forma como as pessoas trabalham, criam e colaboram.

Muito mais do que entregar ferramentas tecnológicas, temos como objetivo ajudar organizações a pensar e executar o trabalho de forma diferente, entrando na era do trabalho 3.0. A POPULOS é especialista e líder na América Latina em soluções de Segurança, End-User Computing, Infraestrutura, Redes e Cloud.

Somos um agente da transformação digital. Nossa missão é compartilhar a visão do futuro do trabalho e entregar os meios para que organizações obtenham os melhores resultados em um mundo que se transforma rápido, suprindo os interesses das áreas de TI, segurança e operações.

## Sobre a Akamai

A Akamai oferece serviços distribuídos de entrega, desempenho, proteção e observabilidade para aplicações, APIs e infraestrutura exposta à internet. A arquitetura desta proposta combina apenas as capacidades ligadas às jornadas e riscos priorizados por Vértice Educação.

O Edge DNS é o serviço de DNS autoritativo da Akamai, distribuído na borda com Anycast, com suporte a DNSSEC e gestão de zonas por portal e API.

## Parceria POPULOS e Akamai

A POPULOS responde pela arquitetura, implantação, testes e documentação do projeto, com profissionais qualificados nas tecnologias previstas. As credenciais nominais da equipe serão apresentadas na mobilização, conforme os requisitos formais da contratação.

- Arquitetura e segurança de aplicações Akamai;

- DNS, gestão global de tráfego e entrega de aplicações;

- Gestão de projeto, testes e documentação técnica.

A composição final da equipe será confirmada no plano de projeto, preservando as competências exigidas para cada frente.

Aderência e qualificações A equipe será mobilizada com competências compatíveis com DNS, entrega, segurança de aplicações e gestão do projeto; as credenciais nominais serão apresentadas na mobilização.

# 2.  Sumário Executivo

A Vértice Educação mantém hoje o DNS dos seus domínios no painel do registrador e registrou dois episódios neste ano em que o painel ficou fora do ar e não foi possível alterar registros. Esta proposta cobre a implantação do Akamai Edge DNS como DNS autoritativo das 4 zonas da instituição, com DNSSEC, executada pela POPULOS.

O trabalho reproduz os cerca de 380 registros atuais, valida a equivalência das respostas antes da troca de servidores de nomes e só então habilita o DNSSEC, reduzindo o risco para o portal do aluno durante a transição.

Viabilidade frente às matrículas: com início em 24/09/2026 e duração de 3 a 4 semanas, a conclusão da implantação fica entre 15/10/2026 e 22/10/2026, antes de 11/01/2027. Essas datas dependem da disponibilidade das licenças, adquiridas diretamente pela Vértice Educação junto à Akamai, cujo prazo ainda não foi informado; por isso a viabilidade é classificada como parcial até a confirmação desse prazo e da data de congelamento de mudanças.

- Continuidade e desempenho das jornadas digitais — Edge DNS.

A solução cobre o DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice Educação e a assinatura DNSSEC dessas zonas. Aplicações, hospedagem e e-mail permanecem como estão.

Modelo de fornecimento As licenças Akamai serão adquiridas diretamente pela Vértice Educação junto à Akamai.

## Objetivos do Projeto

- Eliminar a dependência do painel do registrador para gestão do DNS autoritativo (REQ-01, REQ-04)

- Proteger a integridade das respostas DNS das 4 zonas com DNSSEC (REQ-02)

- Concluir e estabilizar a migração antes do início das matrículas em 11/01/2027 (REQ-05)

- Preservar a disponibilidade do portal do aluno durante a migração (REQ-06)

# 3.  Descrição da Solução

As 4 zonas da Vértice Educação (vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br e vestibularvertice.com.br) passam a ser servidas pelo Edge DNS como servidor autoritativo primário, com DNSSEC habilitado. Os registros atuais são reproduzidos sem alteração de destino: o site principal e o portal do aluno continuam no servidor atual do provedor de hospedagem. A troca de servidores de nomes no registrador ocorre somente após a validação de equivalência das respostas, e a publicação do registro DS ocorre em etapa separada, após a estabilização da delegação.

## 3.1 Continuidade e desempenho das jornadas digitais

DNS autoritativo das 4 zonas da Vértice Educação servido pelo Edge DNS, com DNSSEC e gestão de zonas por portal e API independentes do registrador.

- Edge DNS: DNS autoritativo, DNSSEC, API de gestão

Limite da frente A solução cobre configuração e integração dos componentes recomendados. Alterações no código das aplicações e serviços de terceiros permanecem fora do escopo.

## 3.2 Prontidão para eventos críticos

- Congelamento de mudanças no DNS antes de 11/01/2027, em data a ser definida pela Vértice Educação.

- Revisão de capacidade: confirmação de que as 4 zonas e seus registros estão completos e com TTLs adequados antes das matrículas.

- Teste de resolução das 4 zonas a partir de múltiplos resolvedores, como teste de prontidão antes do congelamento.

- Monitoramento da resolução do portal do aluno e da validação DNSSEC durante o período de estabilização.

- Runbook de reversão e degradação: retorno da delegação e remoção do DS.

- Sala de crise conduzida pela POPULOS nas janelas de troca de delegação e publicação do DS.

## 3.3 Matriz de rastreabilidade

| Requisito | Necessidade | Componente | Evidência de aceite |
| --- | --- | --- | --- |
| REQ-01 | Migrar o DNS autoritativo das zonas da Vértice Educação para o Edge DNS | edge_dns | Cliente relata dois episódios no ano em que o painel do registrador ficou fora do ar e pede a migração para Edge DNS |
| REQ-02 | Habilitar DNSSEC nas zonas migradas | edge_dns | Pedido explícito de migração com DNSSEC |
| REQ-03 | Migrar 4 zonas (vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br, vestibularvertice.com.br) com cerca de 380 registros dos tipos A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV | edge_dns | Inventário de zonas e tipos de registro informado pelo cliente |
| REQ-04 | Permitir alteração de registros sem depender do painel do registrador | edge_dns | Episódios em que não foi possível alterar registros com o painel fora do ar |
| REQ-05 | Concluir e estabilizar a migração antes de 11/01/2027 | edge_dns | Início do período de matrículas em 11/01/2027 |
| REQ-06 | Migrar sem indisponibilidade de resolução DNS para o portal do aluno | edge_dns | Cliente declara que não pode haver indisponibilidade no portal do aluno |

# 4. Dimensionamento e Abrangência

O dimensionamento parte do inventário informado pelo cliente e será confirmado na exportação das zonas.

## 4.1 Itens de dimensionamento

| Item | Quantidade de referência | Base de planejamento | Classificação |
| --- | --- | --- | --- |
| Zonas DNS | 4 | Informado pelo cliente: vertice.edu.br, vertice.com.br, portalaluno.vertice.edu.br, vestibularvertice.com.br | Confirmado |
| Registros DNS | cerca de 380 | Informado pelo cliente; contagem exata confirmada na exportação das zonas | Pendente |
| Tipos de registro | A, AAAA, CNAME, MX, TXT, SRV | Informado pelo cliente | Confirmado |

## 4.2 Componentes centralizados e serviços de borda

| Componente | Posição na proposta |
| --- | --- |
| Edge DNS | Recomendado |

# 5.  Avaliação e Migração do Ambiente Atual

Como primeira etapa, a POPULOS realizará o levantamento detalhado do ambiente atual, contemplando no mínimo:

- Exportação e inventário dos registros das 4 zonas no registrador atual, incluindo TTLs.

- Verificação da delegação de portalaluno.vertice.edu.br e dos registros de e-mail (MX, SRV e TXT).

- Identificação dos responsáveis e acessos administrativos ao registrador de cada domínio.

Com base no levantamento, será entregue relatório técnico com diagnóstico do ambiente atual, riscos e vulnerabilidades, recomendações justificadas e sugestão de arquitetura alvo (future state).

Estratégia de migração A troca de servidores de nomes só ocorre após 100% de equivalência das respostas, e o DS é publicado em etapa separada, com reversão documentada.

# 6.  Serviços POPULOS — Metodologia de Implantação

A POPULOS conduz a migração em três fases, com validação de equivalência antes de qualquer mudança de delegação e janelas aprovadas pelo cliente.

## 6.1 Escopo previsto

- Criação e configuração das 4 zonas no Edge DNS.

- Importação e revisão dos cerca de 380 registros A, AAAA, CNAME, MX, TXT e SRV.

- Validação de equivalência entre as respostas do DNS atual e do Edge DNS antes da troca de delegação.

- Redução planejada de TTLs e troca de servidores de nomes no registrador, executada pelo cliente com acompanhamento da POPULOS.

- Habilitação do DNSSEC nas 4 zonas e publicação do registro DS com acompanhamento da POPULOS.

- Plano de reversão e acompanhamento da estabilização após a troca.

- Repasse de conhecimento sobre gestão de zonas pelo portal e pela API do Edge DNS.

- Inventário das zonas e registros migrados.

- Relatório de validação de equivalência de respostas por zona.

- Runbook de troca de delegação, publicação de DS e reversão.

- Documentação as-built da configuração do Edge DNS.

- Sessão de repasse de conhecimento.

## 6.2 Metodologia POPULOS

### Levantamento e preparação

Inventariar as 4 zonas, confirmar acessos ao registrador e planejar as janelas

### Configuração e validação

Criar as zonas no Edge DNS, importar registros e validar a equivalência das respostas

### Troca de delegação, DNSSEC e estabilização

Trocar os servidores de nomes, habilitar DNSSEC, publicar o DS e acompanhar a estabilização

### Gestão do Projeto

A POPULOS conduzirá o planejamento, a gestão de riscos e dependências e os reportes periódicos, em alinhamento com o ponto focal do cliente.

# 7.  Limites do Escopo

## 7.1 Passagem de conhecimento

A passagem de conhecimento abrangerá a arquitetura implantada, as configurações aprovadas, os procedimentos operacionais e a documentação final prevista no escopo.

## 7.2 Homologação e testes

Os testes comparam, registro a registro, as respostas do DNS atual e do Edge DNS, verificam a propagação da delegação a partir de resolvedores públicos e validam a cadeia DNSSEC após a publicação do DS.

## 7.3 Áreas fora do escopo

Qualquer área/tópico não expressamente enumerado no escopo previsto está fora deste projeto. Em especial, estão fora do escopo:

- Alterações no servidor de hospedagem, no site principal ou no portal do aluno.

- Proteção de aplicações web, WAF ou mitigação de DDoS de aplicação.

- Balanceamento ou distribuição de tráfego entre origens.

- Aquisição das licenças Akamai, feita diretamente pela Vértice Educação.

- Mudanças no serviço de e-mail além da reprodução dos registros existentes.

Itens que exigem contratação específica Operação continuada, NOC 24x7, equipe residente, desenvolvimento de aplicações e serviços gerenciados adicionais não estão incluídos.

# 8.  Premissas, Requisitos e Restrições

## 8.1 Premissas

- As licenças Edge DNS estarão ativas no início do projeto; o cronograma de 3 a 4 semanas começa a contar a partir dessa ativação.

- O cliente fornecerá a exportação completa das zonas ou acesso de leitura ao painel atual na primeira semana.

- O registrador de cada domínio permite a troca de servidores de nomes e a publicação de registro DS.

- O conjunto de registros não recebe alterações fora do processo acordado entre a validação de equivalência e a troca de delegação.

## 8.2 Requisitos — Pessoas (Vértice Educação)

- Coordenador de Infraestrutura (ponto focal técnico e aprovador das janelas)

- Responsável pelo acesso administrativo ao registrador dos domínios

- Responsável pelo serviço de e-mail, para validação de MX, SRV e TXT

## 8.3 Restrições

- O serviço cobre apenas o DNS autoritativo das 4 zonas informadas.

- A troca de delegação e a publicação do DS dependem de ação do cliente no registrador.

- Janelas de mudança com impacto no DNS ocorrem somente com aprovação prévia do cliente.

- Nenhuma mudança de DNS é executada durante o congelamento de mudanças definido pelo cliente antes das matrículas.

## 8.4 Riscos e mitigação

| Risco | Impacto | Mitigação |
| --- | --- | --- |
| Atraso na aquisição das licenças pela Vértice Educação | Deslocamento do cronograma em direção ao período de matrículas | Confirmação do prazo de aquisição na assinatura e acompanhamento semanal |
| Registro omitido ou divergente na importação | Falha de resolução de um serviço após a troca | Validação de equivalência registro a registro antes da troca e TTLs reduzidos para reversão rápida |
| Erro na publicação do DS | Falha de validação DNSSEC em resolvedores validadores | DS publicado em etapa separada, após a estabilização da delegação, com runbook de remoção |

# 9.  Cronograma Macro

O cronograma soma 3 a 4 semanas a partir da ativação das licenças Edge DNS.

Levantamento e preparação, seguido de configuração e validação e, por fim, troca de delegação, DNSSEC e estabilização, totalizando 3 a 4 semanas.

| Fase | Atividade | Dependência | Duração | Evidência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Levantamento e preparação | Inventariar as 4 zonas, confirmar acessos ao registrador e planejar as janelas | Licenças Edge DNS ativas e acesso à exportação das zonas | 1 semana | Inventário de zonas e registros, Plano de janelas e reversão |
| Configuração e validação | Criar as zonas no Edge DNS, importar registros e validar a equivalência das respostas | Inventário aprovado pelo cliente | 1 semana | Zonas configuradas, Relatório de validação de equivalência |
| Troca de delegação, DNSSEC e estabilização | Trocar os servidores de nomes, habilitar DNSSEC, publicar o DS e acompanhar a estabilização | Janela aprovada pelo cliente e acesso ao registrador | Até 2 semanas | Delegação migrada, DNSSEC ativo e validado, Documentação as-built, Repasse de conhecimento |

# 10.  Critérios de Aceite

A aceitação seguirá os critérios mínimos registrados na matriz de rastreabilidade. A POPULOS propõe, como instrumento complementar de apoio, checklists por entrega, sem prejuízo dos marcos formais de aceite do projeto:

- Consultas NS às 4 zonas retornam exclusivamente os servidores de nomes do Edge DNS, verificadas a partir de pelo menos 3 resolvedores públicos.

- As 4 zonas retornam respostas assinadas e a cadeia DNSSEC é validada com sucesso (flag AD) em pelo menos 2 resolvedores públicos validadores.

- O relatório de validação mostra 100% dos registros inventariados com resposta idêntica entre o DNS atual e o Edge DNS antes da troca de delegação.

- Uma alteração de registro de teste é criada e removida pelo cliente no portal ou API do Edge DNS, sem uso do painel do registrador, durante o repasse de conhecimento.

- O aceite final é registrado com as 4 zonas estáveis por pelo menos 5 dias corridos após a publicação do DS, antes da data de congelamento de mudanças definida pelo cliente.

- Durante cada janela de troca, o nome do portal do aluno resolve para o mesmo endereço do servidor atual em verificações a cada 5 minutos a partir de pelo menos 3 resolvedores públicos.

Marcos formais de aceite Marcos: inventário aprovado, validação de equivalência concluída, delegação migrada, DNSSEC ativo e aceite final.

# 11.  Garantia Técnica

A garantia técnica cobre a correção de defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados pela POPULOS. O prazo consta do quadro Garantia e vigência.

Garantia e vigência A POPULOS corrigirá defeitos diretamente atribuíveis aos serviços executados por 30 dias corridos após o aceite final.

A POPULOS permanece à disposição para esclarecer esta proposta e alinhar as datas com o calendário de matrículas da Vértice Educação.

## Condições de atendimento

Durante a execução e a garantia, a POPULOS adotará o padrão institucional de atendimento abaixo para falhas atribuíveis aos serviços executados.

| Severidade | Tempo de Resposta | Tempo de Resolução | Descrição |
| --- | --- | --- | --- |
| ALTA | Até 1 hora | Até 4 horas | Situação de alto impacto que possivelmente coloque em risco o ambiente de produção. A apresentação de uma solução de contorno (workaround) também é considerada tempo de solução. |
| MÉDIA | Até 2 horas | Até 8 horas | Situação de baixo impacto, podendo a maioria das funções do software ser usada; entretanto, alguma intervenção pode ser necessária. A apresentação de workaround também é considerada tempo de solução. |
| BAIXA | Até 16 horas | Até 24 horas | Solicitações de mudança, atualizações, gerenciamento de usuários, dúvidas, novas instalações ou publicações de aplicativos e outras ações planejadas. |

# 12.  Papéis e Responsabilidades do Projeto

| Função / Área | Responsabilidades | Compromisso |
| --- | --- | --- |
| Gerência do PMO | Supervisão executiva e escalonamento do projeto. | Sob demanda |
| Executivo de Contas | Gestão comercial, contratos e governança da conta. | Sob demanda |
| Gerente de Projeto POPULOS | Planejamento, coordenação, riscos e reportes. | Durante o projeto |
| Arquiteto POPULOS | Desenho e validação da arquitetura Akamai. | Conforme cronograma |
| Equipe Técnica POPULOS | Configuração, testes e documentação. | Conforme cronograma |
| Ponto focal do cliente | Decisões, acessos e escalonamentos. | Durante o projeto |
| Vértice Educação | Aquisição das licenças Edge DNS diretamente junto à Akamai. | Conforme plano |
| Vértice Educação | Acesso ao registrador, execução da troca de servidores de nomes e publicação do DS. | Conforme plano |
| Vértice Educação | Aprovação das janelas de mudança e do inventário de registros. | Conforme plano |

# 13.  Nota de Confidencialidade

Todas as informações deste documento são confidenciais e destinam-se exclusivamente à avaliação da proposta por Vértice Educação e pela POPULOS.

Os direitos de propriedade intelectual sobre trabalhos preexistentes, roteiros de instalação, automações e métodos da POPULOS permanecem com a POPULOS. A documentação técnica específica do ambiente será entregue a Vértice Educação conforme o escopo aprovado.

POPULOS — Enterprise Sales Brazil ¦ +55 (11) 3021-3761 Locations Deerfield Beach — 3275 W Hillsboro BLVD, FL 33442, United States Av. Tamboré, 267 — Alphaville, Barueri — SP, 06460-000, Brasil

Copyright © POPULOS. All rights reserved. POPULOS, the POPULOS logo, and other marks appearing herein are property of POPULOS Technology and/or one or more of its subsidiaries. All other marks are the property of their respective owners.